## Prozessvorgehen NBE
Vorschlag Projektplan "Nachhaltige Beschaffung und Entsorgung"
Umsetzungsschritt |  |  | Zeitraum | Aufgabe | Verantwortliche Personen | Durchführende Personen | Inhaltlicher Bezugspunkt | Weitere Ressourcen
Planung und Initiierung | 1 | Initialanalyse und Strategieentwicklung | Monate 1-3 | Analyse der aktuellen Beschaffungs- und Entsorgungspraktiken |  |  |  | Personal zur Analyse
Zugang zu bestehenden Daten und Berichten
|  |  |  | Identifizierung und Einbindung relevanter Interessengruppen (vgl. Ende Tabelle Bsp: * ) |  |  |  | Darstellung der aller betroffenen Bereiche und Clusterung hinsichtlich Verantwortung und Schulung
Kommunikationsmittel (bspw. Prozesstool, Meetings, Austauschplattform)
|  |  |  | Festlegung von kurz- und langfristigen Zielen |  |  | Vorgaben zu Verankerung der Nachhaltigkeit ¦ Klimaschutzkonzept | Alle Stakeholder
Workshops zur Zielsetzung
| 2 | Strategieformulierung | Monate 4-6 | Entwicklung von Kriterien für nachhaltige Beschaffung und Entsorgung für alle relevanten Bereiche |  |  | REKLINEU - Leitfaden für nachhaltige Beschaffung und Entsorgung | Leitfaden, Fachliteratur und Good Practices
Personen Expertise für nachhaltige Beschaffung & Entsorgung
|  |  |  | Erstellung von Hochschul-Richtlinien und Standards |  |  | REKLINEU - Leitfaden für nachhaltige Beschaffung und Entsorgung | Rechtliche Expertise
Einpflegen in Hochschul-Software und Prozesse
Beschluss Hochschulgremien
|  |  |  | Entwicklung und Beschluss eines internen Schulungsprogramms |  |  |  | Schulungserstellung und Schulungskoordinaton
Schulungsmaterialien (Prozessdarstellung, Checklisten, Supportkontakte, OnBoarding neue Mitarbeitende…)
| 3 | Pilotprojekte und Unternehmensnetzwerk | Monate 7-9 | Auswahl erster Pilotabteilungen [je eine je Cluster und je Gebiet (Beschaffung & Entsorgung)] und Implementierung von Pilotprojekten |  |  |  | Projektmanagement
Zeitbudget für Pilotabteilungen
|  |  |  | Auswahl und Bewertung von Lieferanten |  |  | REKLINEU - Leitfaden für nachhaltige Beschaffung und Entsorgung | Lieferantenbewertungstools
Bewertungsrichtlinien
Auswertung und Aufbereitung zur Nutzung des Pools (inkl. Revision zur Neubewertung – mind. Jährlich – besser rollierend)
|  |  |  | Aufbau von Unternehmens-Partnerschaften ¦ Überarbeitung bestehende (Rahmen)Verträge nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten |  |  | Berücksichtigung bestehender Netzwerke | Sichtung und Analyse bestehender Kontrakte
Verhandlungsbefugnis & -kompetenz
| 4 | Zusätzliche Aspekte für Schulung und Prozessintegration | Monate 10-12 | Integration von Lebenszyklusanalysen (LCA) in den Beschaffungsprozess |  |  | REKLINEU - Leitfaden für nachhaltige Beschaffung und Entsorgung | LCA-Tools und Software
Schulung in Lebenszyklusbewertung
|  |  |  | Kreisläufe der Wieder- und Weiterverwendung bei der Entsorgung ¦ Entwicklung von Kreislaufsprozessen für Materialien und Abfälle |  |  | REKLINEU - Leitfaden für nachhaltige Beschaffung und Entsorgung | Recycling- und Upcycling-Partnerschaften
Abfallmanagement-Planung
Lieferantenbewertungstools
Bewertungsrichtlinien
| 5 | Evaluierung und Anpassung | Monate 13-15 | Evaluation der Pilotprojekte und Sammlung von Feedback |  |  |  | Feedback-Austausch + Workshops
Nachhaltigkeitsteam (Verwaltung) + andere Bereiche
|  |  |  | Anpassung der Strategie und Richtlinien |  |  | REKLINEU - Leitfaden für nachhaltige Beschaffung und Entsorgung | Analytische Werkzeuge
Nachhaltigkeitsteam (Verwaltung)
|  |  |  | Finalisierte Überarbeitung des internen Schulungsprogramms |  |  |  | Schulunganpassung und Schulungskoordinaton
Anpassung Schulungsmaterialien
Implementierung und Verbreitung | 6 | Breite Implementierung innerhalb der Pilotbereiche | Monate 16-18 | Durchführung von Schulungen |  |  | REKLINEU - Leitfaden für nachhaltige Beschaffung und Entsorgung | Schulungsdurchführende
Schulungszeiten alle Beteiligten
|  |  |  | Integration der Prozesse in bestehende Abläufe |  |  |  | Prozessverantwortliche
Nachhaltigkeitsteam (Verwaltung) + andere Bereiche
| 7 | Erweiterung und Verstärkung | Monate 19-21 | Ausweitung der Maßnahmen auf alle Bereiche: Durchführung von Schulungen ¦ Integration der Prozesse in bestehende Abläufe |  |  |  | Prozessverantwortliche
Schulungsdurchführende
Nachhaltigkeitsteam (Verwaltung) + andere Bereiche
Kommunikationsmittel
|  |  |  | Durchführung von Kampagnen zur Sensibilisierung und Information aller Hochschulangehörigen |  |  |  | Infomaterialien
Kommunikations- / Kampagnenmanagement
| 8 | Monitoring und Anpassung | Monate 22-24 | Einführung eines Monitoring-Systems |  |  | Verbrauchsmonitoring für z.B. Energie und Papier | Implementierung in bestehende Systeme oder Monitoring-Software
Monitoringverantwortliche
|  |  |  | Feinjustierung der Prozesse und Richtlinien |  |  |  | Feedback-Daten
Nachhaltigkeitsteam (Verwaltung) + andere Bereiche
| 9 | Partnerschafts- und Netzwerkaufbau | Monate 25-27 | Aufbau und Pflege eines Netzwerks |  |  | REKLINEU - Leitfaden für nachhaltige Beschaffung und Entsorgung | Netzwerkmanagement
Veranstaltungen und Konferenzen
|  |  |  | Austausch von Good Practices intern und extern |  |  | REKLINEU - Leitfaden für nachhaltige Beschaffung und Entsorgung | Kommunikationsplattformen
Partnerschaftsnetzwerk
Konsolidierung und Verstetigung | 10 | Bewertung der Auswirkungen | Monate 28-30 | Bewertung der langfristigen Auswirkungen (Kennzahlen, Kosten, Aufwand,…) |  |  | Verbrauchsmonitoring für z.B. Energie und Papier | Bewertungsinstrumente
Nachhaltigkeitsteam (Verwaltung) + andere Bereiche + Nachhaltigkeitsteam (Hochschule)
|  |  |  | Dokumentation der Auswirkungen und Optimierungsanalyse |  |  |  | Berichtsvorlagen
Nachhaltigkeitsteam (Verwaltung) + andere Bereiche + Nachhaltigkeitsteam (Hochschule)
| 11 | Optimierung | Monate 31-33 | Implementierung von Optimierungen |  |  |  | Optimierungssvorschläge
Nachhaltigkeitsteam (Verwaltung) + andere Bereiche
|  |  |  | Entwicklung und Verabschiedung einer langfristigen Strategie |  |  | Leitlinien bei Einkauf, Beschaffung und Entsorgung | Nachhaltigkeitsteam (Verwaltung) + andere Bereiche + Nachhaltigkeitsteam (Hochschule)
[7 empty] | Vorgaben zu Verankerung der Nachhaltigkeit ¦ Klimaschutzkonzept | Planungsressourcen
| 12 | Nachhaltigkeitssicherung, Abschluss und Ausblick | Monate 34-36 | Abschließende Bewertung des Prozesses |  |  |  | Abschlussberichte für Hochschulvertrag
Nachhaltigkeitsteam (Verwaltung) + andere Bereiche + Nachhaltigkeitsteam (Hochschule)
|  |  |  | Planung der nächsten Schritte - Dauerhafte Revision und Weiterentwicklung |  |  | Leitlinien bei Einkauf, Beschaffung und Entsorgung | Nachhaltigkeitsteam (Hochschule)
Strategische Empfehlungen / Austausch Netzwerke
[7 empty] | Vorgaben zu Verankerung der Nachhaltigkeit ¦ Klimaschutzkonzept | Nachhaltigkeitsteam (Verwaltung) + andere Bereiche
Hochschulgremien
Bsp: *

## Arbeitspakete (hidden)
AP 1 - „Vorbereitung“
AP 1.1 Beteiligung relevanter Stakeholder
Klärung der generellen Bereitschaft zur Unterstützung und Machbarkeit durch das EVU/BEG (z. B. DB Regio, Agilis, Westfrankenbahn, Länderbahn) auf einer Strecke, um das zu entwickelnde Konzept zu testen und/oder umzusetzen
Paketdienstunternehmen
Kommunen
Infrastrukturanbieter (Bahnhöfe)
AP 1.2 Auswahl einer Modellregion
Mindestentfernung vom Abgangsdepot des Paketdienstes zum Zustellgebiet (Aspekt des Zeit- und Emissionsvorteils, eine längere Entfernung mit der Bahn und nicht mit dem Zustellfahrzeug zurücklegen zu müssen)
Kurze Entfernung vom Abgangsdepot zum Abgangsbahnhof
ausreichendes Paketaufkommen in der Zustellregion (idealerweise hoher Anteil an B2C/C2C-Sendungen)
stadtkernnaher Bahnhof, um die Zustellungen mit dem Lastenfahrrad sicherzustellen
Eignung des bahnhofsnahen Stadtgebiets zur Zustellung mit dem Lastenfahrrad (z.B. geographische/topographische Lage, Verteilung der Zustellpunkte, Sendungsstruktur)
vorhandene Infrastruktursituation am Bahnsteig/Bahnhof (Barrierefreiheit)
Bereitschaft des jeweiligen EVUs und der sonstigen Stakeholder (siehe oben), das Projekt mit umzusetzen
AP 1.3 Entwicklung eines konzeptionellen Gesamtrahmens
Analyseinstrumentarium der Machbarkeit
Roadmap der phasenbezogenen Umsetzung
Gestaltungsbausteine (technisch, IT, Orga, Prozesse, Logistik)
AP 2 - „Handgepäck-Lösung“ ohne Veränderung des Innenraums der Regiobahn
AP 2.1 Konzeptionelle Ausgestaltung
AP 2.2 Klärung der Voraussetzungen
AP 2.3 Simulation der Geschäftsprozesse
AP 2.4 Machbarkeitsanalyse
AP 2.5 Realtest
AP 2.6 Modellierung und Bewertung ökologischer Effekte
AP 2.7 Gesamtbewertung – Learnings, Anpassungsnotwendigkeiten
AP 3 - „Nutzungserweiterung (des Innenraums) der Regiobahn“
AP 3.1 Konzeptionelle Ausgestaltung
AP 3.2 Klärung der Voraussetzungen
AP 3.3 Simulation der Geschäftsprozesse
AP 3.4 Machbarkeitsanalyse
AP 3.5 Realtest
AP 3.6 Modellierung und Bewertung ökologischer Effekte
AP 3.7 Gesamtbewertung – Learnings, Anpassungsnotwendigkeiten
AP 4 - „Regiobahn integrierter Teil des (Paket)Logistiksystems“
AP 4.1 Konzeptionelle Ausgestaltung
AP 4.2 Klärung der Voraussetzungen
AP 4.3 Simulation der Geschäftsprozesse
AP 4.4 Machbarkeitsanalyse
AP 4.5 Realtest
AP 4.6 Modellierung und Bewertung ökologischer Effekte
AP 4.7 Gesamtbewertung – Learnings, Anpassungsnotwendigkeiten
AP 5 - Kommunikation und Ergebnisdokumentation
AP 5.1 Publikationen über das Netzwerk und Website (LIB/CNA)
AP 5.2 Verbreitung und Kommunikation der Ergebnisse (Print- und Werbematerial, Veranstaltungen)
AP 5.3 Ergebnisbericht (Zwischen- und Endberichte)

## Tabelle2 (hidden)
| Laufzeit | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022
|  | IAL | CNA | gesamt | IAL | CNA | IAL | CNA
AP 0 Projektmangement
Personalkosten |  | 8773.5413 |  | 8773.5413
Sachkosten |  | 100 |  | 100
Gesamt |  | 8873.5413 |  | 8873.5413
AP 1 „Vorbereitung“ | [8 empty] | Personalkosten | Sachkosten
Personalkosten |  | 8773.5413 |  | 8773.5413
Sachkosten |  | 350 | 3000 | 3350
Gesamt |  | 9123.5413 | 3000 | 12123.5413
AP 2 „Handgepäck-Lösung“ ohne Veränderung des Innenraums der Regiobahn
Personalkosten
Sachkosten
Gesamt
Phase 2 Erweiterte Lösung
AP 3 „Nutzungserweiterung (des Innenraums) der Regiobahn“
Personalkosten
Sachkosten
Gesamt
Phase 3 Integrierte Lösung
AP 4 „Regiobahn integrierter Teil des (Paket)Logistiksystems“
Personalkosten
Sachkosten
Gesamt
AP 5 Kommunikation und Ergebnisdokumentation
Personalkosten
Sachkosten
Gesamt
MS 2
MS 3